УТВЕРЖДАЮ

Директор департамента образования

Администрации города Омска

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.А. Бикмаев

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г.

Отчет о выполнении плана

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий

осуществления образовательной деятельности

БОУ г. Омска «Школа-интернат основного общего образования №2»

на 2023 год

| **Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности** | | **Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности** | **Плановый срок реализации мероприятия** | **Ответственный исполнитель**  **(с указанием фамилии, имени, отчества, должности** | **Сведения о ходе реализации мероприятия** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Реализованные меры по устранению выявленных недостатков** | **Фактический срок реализации** | |
| **I. Открытость и доступность информации об образовательной организации** | | | | | | | | | |
| Размещение на информационных стендах в помещении ОО в соответствии с нормативными актами  Обновление информации на сайте организации в частности: о персональном составе педагогических работников: фамилия, имя, отчество работника, занимаемая должность, преподаваемая дисциплина | Обновление информации на сайте организации | | До 30.09.2023 | Нагуманова М.С., ответ.за сайт | * Обновлены информационные стенды: расписание уроков, внеурочной деятельности, ЛНА, сведения об образовательной организации * Обновлены сведения о педагогических работниках ОО | | До 30.09.2023, обновляется каждые 10 дней |
| **III. Доступность услуг для лиц с ОВЗ и инвалидов** | | | | | | | | | |
| Помещения образовательной организации и прилегающих к ней территория недостаточно оборудованы с учетом доступности для инвалидов | | Оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами), адаптированными лифтами, поручнями, расширить дверные проемы | До 01.10.2024 года | Санин Владимир Станиславович, директор | Согласно паспорту доступности № 3616 от 31.08.2020 года, номер реестра муниципального образования № 232, выданный БУ Омской области « Комплексный центр социального обслуживания населения «Любава» все виды работ, указанные в плане по устранению НОКО запланированы 202-2025 годы.  В настоящее время работы не выполнены ввиду отсутствия финансирования. Заявка подана | По мере финансирования | |
| Выделить стоянки для автотранспортных средств инвалидов по согласованию с ГИБДД, администрацией САО г. Омска | До 01.10.2024 года | Санин Владимир Станиславович, директор | По мере финансирования | |
| Снабжение сменными креслами-колясками | До 01.10.2024 года | Санин Владимир Станиславович, директор | По мере финансирования | |
| Оборудовать специальными санитарно-гигиеническими помещениями в образовательной организации | До 01.10.2024 года | Санин Владимир Станиславович, директор | По мере финансирования | |

Директор Владимир Станиславович Санин (Ф.И.О.)